## Worksheet
Danh sách dự án
STT | Tên dự án | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | TRUNG TÂM GIÁO DỤC Y HỌC VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG Y KHOA | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
2 | KHOA DƯỢC | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
3 | KHOA KHCB | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
4 | PHÒNG QTTB | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
5 | TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
6 | BỆNH VIỆN THỰC HÀNH | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
7 | KHOA ĐIỀU DƯỠNG | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
8 | GIẢNG ĐƯỜNG | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
9 | THƯ VIỆN | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
10 | KHOA Y | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
11 | PHÒNG HCTH | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
12 | KHOA YTCC | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
13 | PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
14 | KHOA RHM | Không xác định | 2025-07-12 | 2025-07-18 | bar: 7
15 | KHOA YHCT | Không xác định | 2025-07-12 | 2026-02-18
16 | Triển khai phần mềm quản trị trường đại học | Hoàn thành | 2025-08-14 | 2025-12-31 | bar: 8 to 12
17 | Công việc Bộ phận CĐS | Hoàn thành | 2025-08-25
18 | Hội nghị giáo dục y học | Hoàn thành | 2025-09-15 | 2025-11-18 | bar: 9 to 11
19 | Cải tạo, sửa chữa Hội trường khoa Điều dưỡng | Đang tiến hành | 2025-06-12 | 2026-12-29 | bar: 6 to 12
20 | Thi công xây lắp ốp vách tường và lắp đặt nội thất Nhà Hiệu bộ | Đang tiến hành | 2024-08-26 | 2026-06-17
21 | Cải tạo sửa chữa Khu Khoa Điều dưỡng | Đang tiến hành | 2025-04-22 | 2026-10-15 | bar: 4 to 10
22 | Đầu tư xây dựng Nhà thể dục thể thao đa năng Trường ĐHYDCT | Đang tiến hành | 2025-01-23 | 2029-01-02 | bar: 1
23 | Đầu tư xây dựng Trung tâm học liệu | Đang tiến hành | 2025-01-27 | 2027-08-25 | bar: 1 to 8
24 | Caỉ tạo sửa chữa Hội trường Khoa Điều dưỡng | Không xác định | 2025-10-05 | 2027-04-22
25 | Sân bóng điền kinh và các công trình phụ trợ | Đang tiến hành | 2025-10-05 | 2026-02-05
26 | Hoàn thiện hệ thống PCCC Hội trường Cửu Long | Đang tiến hành | 2025-03-19 | 2025-10-27 | bar: 3 to 10
27 | Đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà Hiệu Bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Đang tiến hành | 2022-04-26 | 2026-10-14 | bar: 4 to 10
28 | Hệ thống xử lý nước thải và đường ống thu gom (100m3/ ngày đêm) cho khoa Dược, YTCC, KTYT | Đang tiến hành | 2025-09-10 | 2026-06-11
29 | Đầu tư xây dựng Bãi xe Trung tâm ngoài trời | Đang tiến hành | 2025-10-06 | 2027-01-25
30 | Đầu tư xây dựng Trung tâm sinh viên | Đang tiến hành | 2025-05-06 | 2027-04-15
31 | Cải tạo sửa chữa Khoa Dược - RHM | Đang tiến hành | 2025-06-03 | 2027-03-29
32 | Đầu tư Xây dựng Bệnh viện Trường quy mô 400 giường, giai đoạn 1 | Đang tiến hành | 2022-04-21
33 | Cải tạo, sửa chữa Khoa Y | Đang tiến hành | 2025-10-17 | 2027-06-29
34 | Tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ | Đang tiến hành | 2026-03-09 | 2026-03-24 | bar: 3
35 | Số hóa dịch vụ công của Trường | Đang tiến hành | 2026-03-09
36 | Đường xung quanh Công viên Thanh niên | Không xác định | 2026-02-23 | 2027-08-30 | bar: 2 to 8
37 | Cập nhật Lý lịch khoa học của GS,PGS.TS lên website Trường | Đang tiến hành | 2026-03-10
38 | Đường xung quanh công viên thanh niên | Không xác định | 2026-02-23 | 2027-10-28 | bar: 2 to 10
39 | Soạn thảo quy định, quy trình | Đang tiến hành | 2026-03-10
40 | Cập nhật menu, nội dung trang web của Phòng KHCN | Đang tiến hành | 2026-03-10
41 | Cải tạo, sửa chữa, sơn nước vách tường, thay mái tòa nhà khoa DD, KTYH,YTCC | Không xác định | 2026-02-16 | 2026-03-27 | bar: 2 to 3
42 | Đường xung quanh Công viên Thanh niên | Đang tiến hành | 2026-02-23 | 2027-07-22 | bar: 2 to 7
43 | Công trình Đường số 9 giáp ranh trung đoàn CSCĐ ra 91B;nâng cấp đường giao lối đi hành lang nối Khoa Y-NHB-Khoa Dược- RHM | Đang tiến hành | 2026-04-23 | 2027-09-16 | bar: 4 to 9
44 | Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm khoa Dược thành Trung tâm tiêm chủng và phòng VLTL khoa YHCT | Đang tiến hành | 2026-03-16
45 | Hào kỹ thuật, thay đổi đường cống xung quanh trục đường 1,5,6 | Đang tiến hành | 2026-03-09 | 2027-08-05 | bar: 3 to 8
46 | Đường số 9 giáp ranh Trung đoàn Cảnh sát cơ động ra đường 91B; nâng cấp đường giao lối đi hành lang nối Khoa Y-Nhà Hiệu bộ- Khoa Dược-RHM | Không xác định | 2026-04-23
47 | Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh Nhà Hiệu Bộ | Đang tiến hành | 2026-03-16 | 2027-08-12 | bar: 3 to 8
48 | Cải tạo, sửa chữa sơn nước vách tường ngoài nhà,thay máy tòa nhà khoa Điều dưỡng, KTYH, YTCC | Đang tiến hành | 2026-02-16 | 2027-07-15 | bar: 2 to 7
49 | Điện năng lượng mặt trời Nhà Hiệu Bộ | Đang tiến hành | 2026-03-10 | 2027-08-05 | bar: 3 to 8
50 | Hoàn thiện phần còn lại của Công viên Thanh niên | Đang tiến hành | 2026-03-09 | 2027-04-27 | bar: 3 to 4
51 | Xây dựng mới Công viên Tuổi trẻ | Đang tiến hành | 2026-02-16 | 2027-07-15 | bar: 2 to 7
52 | Hoàn thiện phần còn lại Công viên Thanh niên | Không xác định | 2026-03-09 | 2028-01-27